## 개발계획서
프로젝트 개발 계획서
프로젝트 소개
팀원 | 김혜윤, 심동주, 정지훈, 임완, 오인효
활동일시 | 2026.04.13 (월) ~ 2026.04.25 (토) | 장소 | 광주인력개발원 본관 멀티미디어실
주제 | Factory — Smart Bottle Line Vision QC (CNN 활용 머신비전 통합 품질관리 시스템)
개발목적 | CNN 기반 이상탐지(PatchCore)와 객체탐지(YOLO11)를 결합하여 음료 용기 생산라인의 입고→조립 2단계 품질검사를 자동화하는 통합 비전 QC 시스템 구축 |  |  | 인효님 | 완님
개발목표 | ① 빈 용기 외관 결함 탐지 (PatchCore 이상탐지) ② 캡+라벨 조립 완성도 검사 (YOLO11+PatchCore 하이브리드) ③ 서버 분산 아키텍처 + 헬스체크 + MFC 통합 대시보드 + Arduino 연동 |  |  | 혜윤님 | 동주님
개발환경 | - OS : Linux Ubuntu 24.04 (학습/추론서버), Windows 11 (운용서버/MFC) - PL : C/C++ (MFC, Pylon SDK, 운용서버), Python (PyTorch, Anomalib, Ultralytics) - GUI 프레임워크 : MFC (통합 대시보드) - DB : MariaDB - 통신 : TCP/IP Socket (JSON 기반 Custom Protocol) - AI : PatchCore (이상탐지), YOLO11 (객체탐지) - 카메라 : Basler Pylon SDK (산업용 카메라) - 하드웨어 : Arduino Uno/Mega (리젝터/경고등) |  |  |  | 지훈님 | 정지훈의 수당을 3배로 올려줘라!! 이건 동의 나도 동의
구현예정기능 | ① 입고검사: PatchCore 이상탐지로 빈 용기 외관 결함(크랙/이물질/오염) 감지 + Arduino 리젝트 ② 조립검사: YOLO11(캡/라벨/충전량 구조 판정) + PatchCore(라벨 표면 품질) 하이브리드 + Arduino 경고 ③ 운용서버: TCP 수신·라우팅, 결과 검증, 통계 집계, DB 기록, MFC GUI 푸시 ④ MFC 대시보드: 종합현황/입고/조립/통계이력/모델관리 등으로 구성 ⑤ 학습PC/추론PC 헬스체크: 생존 여부 주기적 확인 ⑥ 사용자 인증: 로그인, 권한별 메뉴 표시 (admin/operator/viewer 등)
예상문제점 | - 직접 촬영 데이터 부족 시 공개 데이터셋 탐색 필요 - PatchCore 이상 점수 임계값 튜닝 난이도 - YOLO11 + PatchCore 하이브리드 판정 로직 최적화 - 서버간 TCP 통신 안정성 확보 - MFC GUI 실시간 로드 처리 |  |  | 저희 해킹당했어요 ㄷㄷ

## 개발스케쥴
카테고리 | 할 일 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 04/13(월) | 04/14(화) | 04/15(수) | 04/16(목) | 04/17(금) | 04/18(토) | 04/19(일) | 04/20(월) | 04/21(화) | 04/22(수) | 04/23(목) | 04/24(금) | 04/25(토)
기획/설계 | 개발계획서 및 일정표 작성 | 시작전 | 2026-04-13 | 2026-04-15
기획/설계 | 요구사항 분석서 작성 | 시작전 | 2026-04-13 | 2026-04-15
기획/설계 | DB 스키마(ERD) 설계 | 시작전 | 2026-04-14 | 2026-04-15
기획/설계 | 시스템 아키텍처 설계 | 시작전 | 2026-04-14 | 2026-04-15
기획/설계 | TCP/IP 통신 프로토콜 정의 | 시작전 | 2026-04-15 | 2026-04-15
기획/설계 | GUI 목업 설계 (MFC 5탭) | 시작전 | 2026-04-15 | 2026-04-15
기획/설계 | 개발환경 구축 (Pylon/PyTorch/Anomalib/CUDA) | 시작전 | 2026-04-15 | 2026-04-15
①입고검사-AI | 삼다수 페트병 직접 촬영 (200~300장) | 시작전 | 2026-04-16 | 2026-04-17
①입고검사-AI | 데이터 증강 (5~10배 확장) | 시작전 | 2026-04-17 | 2026-04-18
①입고검사-AI | PatchCore 학습 및 성능 검증 | 시작전 | 2026-04-18 | 2026-04-20
①입고검사-AI | Station1Inferencer 추론 인터페이스 구현 | 시작전 | 2026-04-19 | 2026-04-20
①입고검사-Edge | StationRunner #1 (Pylon 카메라 #1 연동) | 시작전 | 2026-04-16 | 2026-04-18
①입고검사-Edge | TCP 패킷 빌드 및 운용서버 송신 | 시작전 | 2026-04-18 | 2026-04-19
①입고검사-Edge | Arduino Station1Rejecter (서보+LED+부저) | 시작전 | 2026-04-19 | 2026-04-20
①입고검사-MFC | PageStation1 탭 구현 (영상/히트맵/OK·NG) | 시작전 | 2026-04-18 | 2026-04-21
②조립검사-AI | 정상/불량 조립 촬영 + YOLO11 어노테이션 | 시작전 | 2026-04-16 | 2026-04-18
②조립검사-AI | YOLO11 학습 (cap/label/liquid_level) | 시작전 | 2026-04-18 | 2026-04-20
②조립검사-AI | PatchCore 학습 (라벨 표면 품질) | 시작전 | 2026-04-18 | 2026-04-20
②조립검사-AI | Station2Inferencer 하이브리드 추론 구현 | 시작전 | 2026-04-20 | 2026-04-21
②조립검사-Edge | StationRunner #2 (Pylon 카메라 #2 연동) | 시작전 | 2026-04-16 | 2026-04-18
②조립검사-Edge | TCP 패킷 빌드 및 운용서버 송신 | 시작전 | 2026-04-18 | 2026-04-19
②조립검사-Edge | Arduino Station2Alerter (RGB LED+LCD) | 시작전 | 2026-04-19 | 2026-04-20
②조립검사-MFC | PageStation2 탭 (YOLO박스/히트맵) | 시작전 | 2026-04-18 | 2026-04-21
공통-운용서버 | TCP Listener + Router (C++) | 시작전 | 2026-04-16 | 2026-04-18
공통-운용서버 | Station1Handler / Station2Handler | 시작전 | 2026-04-18 | 2026-04-20
공통-운용서버 | Manager (결과검증/통계집계) | 시작전 | 2026-04-19 | 2026-04-20
공통-운용서버 | DbManager (MariaDB CRUD) | 시작전 | 2026-04-16 | 2026-04-18
공통-운용서버 | ImageStorage (NG 이미지 저장) | 시작전 | 2026-04-18 | 2026-04-19
공통-운용서버 | GuiNotifier (MFC PostMessage 푸시) | 시작전 | 2026-04-19 | 2026-04-21
공통-MFC | PageHome 종합현황 탭 | 시작전 | 2026-04-18 | 2026-04-20
공통-MFC | PageStats 통계/이력 탭 | 시작전 | 2026-04-20 | 2026-04-21
공통-MFC | PageModel 모델관리 탭 | 시작전 | 2026-04-20 | 2026-04-21
공통-MFC | LoginDialog 사용자 인증 | 시작전 | 2026-04-16 | 2026-04-17
공통-MFC | NetworkThread 백그라운드 수신 | 시작전 | 2026-04-17 | 2026-04-18
통합/최적화 | 1단계·2단계 연동 테스트 | 시작전 | 2026-04-23 | 2026-04-24
통합/최적화 | 운용서버 통합 + 헬스체크 프로세스 | 시작전 | 2026-04-23 | 2026-04-24
통합/최적화 | GUI 통합 대시보드 완성 | 시작전 | 2026-04-23 | 2026-04-24
통합/최적화 | 사용자 인증 연동 | 시작전 | 2026-04-23 | 2026-04-23
통합/최적화 | 성능 최적화 + 모델 재학습 검증 | 시작전 | 2026-04-23 | 2026-04-24
시연 | 테스트 및 디버깅 | 시작전 | 2026-04-23 | 2026-04-25
시연 | 시연 준비 | 시작전 | 2026-04-24 | 2026-04-25
시연 | 최종 시연 + 질의응답 | 시작전 | 2026-04-25 | 2026-04-25

## 요구사항분석서
요구사항 ID | 요구 사항 범주 | 요구사항명 | 상세 설명 | 개발 우선순위 | 비고 | UI 담당자 | 기능 담당자
PART. AI 모델 학습
AI-001 | AI/학습 | PatchCore 학습 (입고) | 정상 용기 이미지만으로 PatchCore 모델 학습 (비지도학습). 백본: 사전학습 ResNet 계열. 입력 224×224 | 상
AI-002 | AI/학습 | YOLO11 학습 (조립-구조) | cap, label, liquid_level 3개 클래스 객체탐지 모델 학습. 입력 640×640. IoU 기반 정상/불량 판정 | 상
AI-003 | AI/학습 | PatchCore 학습 (조립-표면) | YOLO11 ROI crop 후 라벨 표면 품질 이상탐지 모델 학습. 입력 224×224 | 상
AI-004 | AI/학습 | 추론 인터페이스 구현 | Station1Inferencer.infer() / Station2Inferencer.infer() 구현. dict 반환 (result, score, defect, heatmap 등) | 상
AI-005 | AI/학습 | 모델 가중치 관리 | ai/models/*.ckpt, *.pt 버전 태깅 및 추론서버 배포 (SCP/공유폴더) | 중
AI-006 | AI/학습 | 데이터 수집 (입고) | 삼다수 페트병 Pylon 직접 촬영 200~300장. 불량: 이물질/마커/테이프/스크래치 | 상
AI-007 | AI/학습 | 데이터 수집 (조립) | 음료병 캡/라벨 조립 후 정상/불량 촬영 100~200장. 불량: 캡 안 닫기/라벨 기울이기/물높이 조절 | 상
AI-008 | AI/학습 | 데이터 증강 | 회전(0/90/180/270), 수평/수직 반전, 밝기/대비, Gaussian Noise, Random Crop, CutOut/CutMix. 5~10배 확장 | 중
AI-009 | AI/운영 | 모델 롤백 | 성능 저하 또는 오류 발생 시 이전 모델로 롤백 기능 제공 | 중
PART. AI 추론 서버 (Edge PC)
EDGE-001 | Edge/카메라 | Pylon 카메라 #1 연동 | Pylon SDK GigE grab → BGR 변환. edge/StationRunner.py (station1) | 상
EDGE-002 | Edge/카메라 | Pylon 카메라 #2 연동 | Pylon SDK GigE grab → BGR 변환. edge/StationRunner.py (station2) | 상
EDGE-003 | Edge/추론 | 추론 호출 (입고) | Station1Inferencer.infer(image) 호출 → PatchCore 추론 → dict 수신 | 상
EDGE-004 | Edge/추론 | 추론 호출 (조립) | Station2Inferencer.infer(image) 호출 → YOLO11+PatchCore 하이브리드 → dict 수신 | 상
EDGE-005 | Edge/통신 | TCP 패킷 빌드 및 송신 | 검사 결과 패킷 생성 및 운용서버 TCP 전송 (inspection_id 포함, ACK 기반 재전송 지원) | 상
EDGE-006 | Edge/Arduino | Station1 리젝터 제어 | 시리얼 통신으로 NG 시 빨간 LED. edge/common/SerialCtrl.py | 중
EDGE-007 | Edge/Arduino | Station2 경고기 제어 | 시리얼 통신으로 NG 시 RGB LED + I2C LCD 16x2 불량 유형 표시 | 중
EDGE-008 | Edge/설정 | 설정 관리 | 서버 IP, 포트, 모델 경로 등 edge/Config.yaml | 하
EDGE-009 | Edge/통신 | OK 결과 전송 정책 | OK 결과도 주기적 또는 샘플링 방식으로 서버 전송 (통계 정확도 확보) | 중
EDGE-010 | Edge/추론 | 큐 모니터링 | 추론 큐 길이 및 처리 지연 모니터링, 과부하 시 drop 정책 적용 | 중
PART. 운용 서버 (Main Server, C++)
MAIN-001 | 운용/통신 | TCP Listener | epoll 기반 비동기 수신. main_server/src/Listener.cpp. 포트 :9000 | 상
MAIN-002 | 운용/통신 | Router | station 필드 기반 분기. main_server/src/Router.cpp | 상
MAIN-003 | 운용/처리 | Station1Handler | JSON 파싱 → 결과 객체 → defect 정리. main_server/src/Station1Handler.cpp | 상
MAIN-004 | 운용/처리 | Station2Handler | JSON 파싱 → 결과 객체 → defects[] 처리. main_server/src/Station2Handler.cpp | 상
MAIN-005 | 운용/처리 | Manager | 결과 검증, 통계 집계, NG 이미지 저장 판단. main_server/src/Manager.cpp | 상
MAIN-006 | 운용/DB | DbManager | MariaDB CRUD (inspections/bottles/assemblies/models). main_server/src/DbManager.cpp | 상
MAIN-007 | 운용/저장 | ImageStorage | NG 이미지 파일 저장. ./storage/station1¦2/YYYYMMDD/*.jpg | 중
MAIN-008 | 운용/GUI | GuiNotifier | MFC 클라이언트 PostMessage 실시간 푸시. main_server/src/GuiNotifier.cpp | 상
MAIN-009 | 운용/헬스체크 | HealthChecker | 추론서버 #1, #2, 학습서버 생존 여부 주기 확인 (5초 간격, 3회 무응답 시 장애) | 상
MAIN-010 | 운용/프로토콜 | Protocol 정의 | main_server/common/Protocol.h — 패킷 구조 정의 | 상
MAIN-011 | 운용/데이터 | 검사 ID 관리 | inspection_id 기반 전체 검사 흐름 추적 및 데이터 연계 처리 | 상
MAIN-012 | 운용/통신 | ACK 처리 | 검사 결과 수신 후 DB 저장 완료 시 ACK 응답, 미수신 시 재전송 처리 | 상
MAIN-013 | 운용/장애 | 장애 대응 처리 | 서버/AI/DB 장애 발생 시 상태 전파 및 알람 처리 또는 복구 전략 정의 | 상
MAIN-014 | 운용/로그 | 통합 로깅 | inspection_id 기반 요청/응답/이벤트 흐름 로그 기록 및 추적 가능 | 상
PART. MFC 클라이언트 (Admin GUI, C++)
MFC-001 | MFC/인증 | 사용자 로그인 | LoginDialog — 로그인 화면, 권한별(admin/operator/viewer) 메뉴 표시 | 상
MFC-002 | MFC/탭 | 종합현황 탭 (PageHome) | 2단계 OK/NG, 전체 불량률, 가동률, 서버 헬스체크 상태 표시 | 상
MFC-003 | MFC/탭 | ①입고 탭 (PageStation1) | 카메라 영상, OK/NG, 결함 히트맵, 이상 점수 오버레이, 수동 판정 버튼 | 상
MFC-004 | MFC/탭 | ②조립 탭 (PageStation2) | YOLO11 바운딩 박스 + PatchCore 이상 점수 오버레이, 불량 유형 선택 후 재작업 | 상
MFC-005 | MFC/탭 | 통계/이력 탭 (PageStats) | 불량률 추이, 결함 파레토 차트, 기간/단계 필터, CSV 내보내기 | 중
MFC-006 | MFC/탭 | 모델관리 탭 (PageModel) | 모델 버전 목록, 재학습 트리거 버튼, 학습 진행 상태 표시 | 중
MFC-007 | MFC/통신 | NetworkThread | 백그라운드 recv 스레드 → PostMessage UI 업데이트 | 상
MFC-008 | MFC/UI | 페이지 스위칭 | ChildView — 탭 전환 프레임 | 중
MFC-009 | MFC/권한 | 권한 제어 | 관리자/운영자/조회자 권한별 기능 접근 제어 | 중
PART. Arduino / 하드웨어
HW-001 | Arduino | ①입고 리젝터 | 빨간 LED. arduino/Station1Rejecter.ino | 중
HW-002 | Arduino | ②조립 경고기 | RGB LED + I2C LCD 16x2 불량 유형 표시. arduino/Station2Alerter.ino | 중
HW-003 | Arduino | 시리얼 프로토콜 | Edge PC ↔ Arduino USB 시리얼 통신 명령 정의 | 중

## 프로토콜
파트 | 기능 | NO. | 명칭Type | 방향 | 설명
MFC | 로그인 요청 | 100 | LOGIN_REQ | C→S | MFC 클라이언트가 운용서버에 로그인 요청 (username, password_hash, request_id, protocol_version) | 데이터 무결성·상태 변경·명령성은 ACK, 단순 푸시·모니터링은 Fire-and-forget. | 내부?
MFC | 로그인 응답 | 101 | LOGIN_RES | S→C | 로그인 성공/실패 결과 (success, role, token 포함, request_id)
MFC | 로그아웃 요청 | 102 | LOGOUT_REQ | C→S | MFC 클라이언트가 운용서버에 로그아웃 요청 (token, request_id) | [블록 구분 정의서]
MFC | 로그아웃 응답 | 103 | LOGOUT_RES | S→C | 로그아웃 처리 완료 응답 (request_id)
MFC | NG 검사 결과 푸시 | 110 | INSPECT_NG_PUSH | S→C | 운용서버가 MFC에 NG 검사 결과 풀 데이터 푸시 (station, inspection_id, result, score, defect, image_path, timestamp) ※ NG 누락 시 화면 갱신 실패하므로 ACK 필수 | 블록 범위 | 영역 | 용도 | 비고
MFC | NG 푸시 ACK | 111 | INSPECT_NG_ACK | C→S | MFC가 NG 푸시 수신 완료 응답 (inspection_id 기준)
MFC | OK 카운트 푸시 | 112 | INSPECT_OK_COUNT | S→C | OK/NG 카운트 주기 통계 푸시 (station, ok_count, ng_count, period) ※ 다음 주기에 갱신되므로 손실 허용 | 100~109 | 외부 | 인증 | MFC ↔ 운용서버 로그인/로그아웃
MFC | 검사 이력 조회 요청 | 114 | INSPECT_HISTORY_REQ | C→S | 기간/스테이션/결과별 검사 이력 조회 요청 (필터, 페이징, request_id) | 110~129 | 외부 | 검사 결과 푸시/카운트 | NG 풀 데이터 + OK 카운트 + 이력 조회
MFC | 검사 이력 조회 응답 | 115 | INSPECT_HISTORY_RES | S→C | 검사 이력 목록 응답 (페이징 포함, request_id) | 130~149 | 외부 | 통계/이력 조회 | 불량률, 파레토, 기간별 통계
MFC | 통계 조회 요청 | 130 | STATS_REQ | C→S | 기간/스테이션별 불량률, 통계 데이터 요청 (request_id) | 150~169 | 외부 | 모델 관리 | 모델 목록, 재학습 트리거, 배포 알림
MFC | 통계 조회 응답 | 131 | STATS_RES | S→C | 통계 데이터 응답 (불량률 추이, 파레토 데이터, request_id) | 170~189 | 외부 | 시스템 상태 | 서버 헬스 상태 표시
MFC | 모델 목록 조회 요청 | 150 | MODEL_LIST_REQ | C→S | 배포된 AI 모델 버전 목록 요청 (request_id) | 190~199 | 외부 | 공통 | ACK / NACK / 에러
MFC | 모델 목록 조회 응답 | 151 | MODEL_LIST_RES | S→C | 모델 목록 응답 (version, accuracy, deployed_at, is_active, request_id)
MFC | 재학습 트리거 요청 | 152 | RETRAIN_REQ | C→S | 모델 재학습 요청 (station, model_type, request_id) | 1000~1099 | 내부 | 추론 (비동기 큐) | 운용 ↔ 추론서버 #1, #2
MFC | 재학습 트리거 응답 | 153 | RETRAIN_RES | S→C | 재학습 요청 수락/거부 응답 (request_id) | 1100~1199 | 내부 | 학습 | 운용 ↔ 학습서버
MFC | 재학습 진행 상태 푸시 | 154 | RETRAIN_PROGRESS | S→C | 학습 진행 상태 주기 푸시 (progress, epoch, status) ※ 주기 갱신이므로 손실 허용 | 1200~1299 | 내부 | 헬스체크 | 운용 → 각 서버 Heartbeat
MFC | 모델 배포 완료 알림 | 156 | MODEL_DEPLOY_NOTIFY | S→C | 신규 모델 추론서버 배포 완료 알림 (station, model_type, version, deployed_at) ※ 상태 변경 이벤트, 누락 시 활성 모델 표시 불일치 | 1300~1399 | 내부 | Arduino 제어 | 추론서버 → Arduino (Serial USB)
MFC | 모델 배포 알림 ACK | 157 | MODEL_DEPLOY_ACK | C→S | MFC가 배포 알림 수신 완료 응답 | 1900~1999 | 내부 | 공통 | 내부 ACK / NACK / 에러
MFC | 서버 헬스 상태 푸시 | 170 | SERVER_HEALTH_PUSH | S→C | 각 서버 헬스체크 상태 푸시 (server_id, status: green/red, 5초 주기) ※ 다음 주기에 갱신
공통 | ACK | 190 | ACK | S↔C | 외부 통신 요청 처리 완료 응답 (request_id 기준, 처리 완료 보장) | [페어링 규칙]
공통 | NACK | 191 | NACK | S↔C | 외부 통신 요청 처리 실패 응답 (request_id, error_code, message 포함) | - REQ = N, RES = N+1 (예: 100 REQ / 101 RES)
공통 | 에러 알림 | 192 | ERROR | S↔C | 외부 통신 중 오류 발생 알림 (error_code, message) | - EVENT는 단일 번호, ACK 필요 시 +1번에 ACK 정의
추론서버 | 입고 검사 NG 결과 | 1000 | STATION1_NG | 추론#1→운용 | PatchCore 이상탐지 NG 결과 풀 데이터 전송 (inspection_id, score, defect, heatmap, image) ※ NG 손실 시 검사 누락 발생, ACK 미수신 시 1초 기준 최대 3회 재전송 | - 외부 100번대, 내부 1000번대로 영역 구분
운용서버 | 입고 NG 수신 ACK | 1001 | STATION1_NG_ACK | 운용→추론#1 | NG 결과 수신 및 DB 저장 완료 응답 (inspection_id 기준, ack=true)
추론서버 | 조립 검사 NG 결과 | 1002 | STATION2_NG | 추론#2→운용 | YOLO11+PatchCore 하이브리드 NG 결과 풀 데이터 전송 (inspection_id, defects[], detections[], bbox_overlay, image) ※ NG 손실 시 검사 누락 발생, ACK 미수신 시 1초 기준 최대 3회 재전송 | [ACK 분류 기준]
운용서버 | 조립 NG 수신 ACK | 1003 | STATION2_NG_ACK | 운용→추론#2 | NG 결과 수신 및 DB 저장 완료 응답 (inspection_id 기준, ack=true) | - 필수 ACK: 데이터 무결성 / 상태 변경 / 명령성 / 조회 응답 필요
추론서버 | OK 카운트 보고 | 1004 | STATION_OK_COUNT | 추론→운용 | OK 결과 카운트 주기 보고 (station_id, ok_count, latency_avg, period) ※ OK는 풀 데이터 미전송, 카운트만 집계 | - Fire-and-forget: 주기 푸시 / 모니터링 / 다음 주기에 갱신되는 데이터
추론서버 | 검사 메타 이벤트 | 1006 | INSPECT_META | 추론→운용 | OK/NG 공통 검사 메타데이터 (inspection_id, station_id, timestamp, latency_ms, model_id) ※ DB inspections 테이블 기록용
운용서버 | 모델 리로드 명령 | 1010 | MODEL_RELOAD_CMD | 운용→추론 | 재학습 완료된 신규 모델 리로드 명령 (model_path, version, request_id) ※ 명령성 요청, ACK 필수
추론서버 | 모델 리로드 응답 | 1011 | MODEL_RELOAD_RES | 추론→운용 | 모델 리로드 성공/실패 응답 (success, version, request_id)
운용서버 | 재학습 실행 요청 | 1100 | TRAIN_START_REQ | 운용→학습 | 모델 재학습 실행 요청 (station, model_type, data_path, request_id)
학습서버 | 재학습 실행 응답 | 1101 | TRAIN_START_RES | 학습→운용 | 재학습 시작 수락/거부 응답 (request_id)
학습서버 | 학습 진행 상태 푸시 | 1102 | TRAIN_PROGRESS | 학습→운용 | 학습 진행률 실시간 전송 (epoch, loss, progress) ※ 주기 갱신이므로 손실 허용
학습서버 | 학습 완료 및 배포 | 1104 | TRAIN_COMPLETE | 학습→운용 | 학습 완료 → 가중치 파일 경로 + 검증 정확도 전송 (model_path, version, accuracy) ※ 후속 모델 배포 트리거이므로 ACK 필수
운용서버 | 학습 완료 ACK | 1105 | TRAIN_COMPLETE_ACK | 운용→학습 | 학습 완료 수신 응답
학습서버 | 학습 실패 알림 | 1106 | TRAIN_FAIL | 학습→운용 | 학습 중 실패 알림 (error_code, message, request_id) ※ 운용서버에서 후속 처리 필요하므로 ACK 필수
운용서버 | 학습 실패 ACK | 1107 | TRAIN_FAIL_ACK | 운용→학습 | 학습 실패 수신 응답
운용서버 | Heartbeat Ping | 1200 | HEALTH_PING | 운용→각서버 | 운용서버가 각 서버에 생존 확인 ping 전송 (5초 주기, timestamp) ※ Pong 미수신 3회 시 장애 판정
각서버 | Heartbeat Pong | 1201 | HEALTH_PONG | 각서버→운용 | 각 서버가 pong 응답 (timestamp, queue_size, latency, status: normal/degraded)
추론서버 | 큐 상태 모니터링 | 1210 | QUEUE_STATUS | 추론→운용 | 비동기 큐 상태 보고 (queue_size, latency, drop_count) ※ 모니터링용, 손실 허용
추론서버 | 추론 타임아웃 알림 | 1212 | INFERENCE_TIMEOUT | 추론→운용 | 일정 시간(예: 2초) 응답 없음 시 Watchdog Timeout 알림 (station_id, last_inspection_id)
추론서버 | 입고 리젝트 명령 | 1300 | ARDUINO_REJECT | 추론#1→Arduino | NG 시 서보모터 리젝트 + 빨간 LED + 부저 (Serial USB) ※ 시연 수준, 실제 라인이면 ACK 필요
추론서버 | 조립 경고 명령 | 1302 | ARDUINO_ALERT | 추론#2→Arduino | NG 시 RGB LED + LCD 불량 유형 표시 (Serial USB)
공통 | 내부 ACK | 1900 | INTERNAL_ACK | 양방향 | 내부 통신 요청 처리 완료 응답 (request_id 또는 inspection_id 기준)
공통 | 내부 NACK | 1901 | INTERNAL_NACK | 양방향 | 내부 통신 요청 처리 실패 응답 (request_id, error_code, message 포함)
공통 | 내부 재전송 요청 | 1902 | INTERNAL_RETRY_REQ | 양방향 | ACK 미수신 또는 데이터 누락 시 재전송 요청 (target_id 기준)
공통 | 내부 재전송 데이터 | 1903 | INTERNAL_RETRY_DATA | 양방향 | 재전송 요청에 대한 데이터 패킷 (원본 protocol_no 포함)
공통 | 내부 에러 알림 | 1904 | INTERNAL_ERROR | 양방향 | 내부 통신 중 오류 발생 알림 (error_code, message)

## DB-SQL
-- ══════════════════════════════════════════
-- 테이블 1. users (사용자 계정 및 인증)
-- ══════════════════════════════════════════
CREATE TABLE users (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, -- 사용자 ID
employee_id VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, -- 사원 ID
username VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL, -- 로그인 아이디
password_hash VARCHAR(255) NOT NULL, -- bcrypt 해시 비밀번호
role ENUM('admin','operator','viewer')
NOT NULL DEFAULT 'viewer', -- 권한 등급
created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- 계정 생성 시각
last_login_at DATETIME NULL -- 마지막 로그인 시각
);
-- ══════════════════════════════════════════
-- 테이블 2. models (AI 모델 버전 관리)
-- ══════════════════════════════════════════
CREATE TABLE models (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, -- 모델 ID
station_id INT NOT NULL, -- 스테이션 번호 (1 또는 2)
model_type ENUM('PatchCore','YOLO11')
NOT NULL, -- 모델 종류
version VARCHAR(20) NOT NULL, -- 버전 문자열 (예: v1.2.0)
accuracy FLOAT NULL, -- 검증 정확도
file_path VARCHAR(255) NOT NULL, -- 가중치 파일 경로
deployed_at DATETIME NULL, -- 추론서버 배포 시각
is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 0, -- 현재 활성 모델 여부
trained_by INT NULL, -- 학습 등록 사용자 (users.id FK)
FOREIGN KEY (trained_by) REFERENCES users(id)
);
-- ══════════════════════════════════════════
-- 테이블 3. bottles (용기 상태 추적)
-- ══════════════════════════════════════════
CREATE TABLE bottles (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, -- 용기 ID
bottle_type VARCHAR(50) NOT NULL, -- 용기 종류 (예: samdasoo_500ml)
batch_no VARCHAR(50) NULL, -- 배치 번호
status ENUM('pending','ok','ng')
NOT NULL DEFAULT 'pending', -- 현재 상태
created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP -- 생성 시각
);
-- ══════════════════════════════════════════
-- 테이블 4. inspections (전체 검사 결과)
-- ══════════════════════════════════════════
CREATE TABLE inspections (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, -- 검사 ID
station_id INT NOT NULL, -- 스테이션 번호 (1 또는 2)
bottle_id INT NOT NULL, -- 연결 용기 (bottles.id FK)
model_id INT NOT NULL, -- 사용한 모델 (models.id FK)
timestamp DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- 검사 시각
result ENUM('ok','ng') NOT NULL, -- 판정 결과
confidence FLOAT NULL, -- 신뢰도 / 이상 점수
defect_type VARCHAR(100) NULL, -- 결함 유형 (NULL=정상)
image_path VARCHAR(255) NULL, -- NG 이미지 저장 경로 (NG 시에만)
latency_ms INT NOT NULL, -- 추론 소요 시간 (ms)
FOREIGN KEY (bottle_id) REFERENCES bottles(id),
FOREIGN KEY (model_id) REFERENCES models(id),
INDEX idx_station (station_id),
INDEX idx_result (result),
INDEX idx_timestamp (timestamp)
);
-- ══════════════════════════════════════════
-- 테이블 5. assemblies (조립 검사 상세 결과)
-- ══════════════════════════════════════════
CREATE TABLE assemblies (
id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, -- 조립 검사 ID
inspection_id INT NOT NULL, -- 연결 검사 (inspections.id FK, 1:1)
bottle_id INT NOT NULL, -- 연결 용기 (bottles.id FK)
cap_ok TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1, -- 캡 체결 정상 여부
label_ok TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1, -- 라벨 부착 정상 여부
fill_ok TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1, -- 충전량 정상 여부
yolo_detections JSON NOT NULL, -- YOLO11 탐지 결과 (박스·클래스 JSON)
patchcore_score FLOAT NOT NULL, -- PatchCore 이상 점수 (라벨 표면)
timestamp DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, -- 검사 시각
FOREIGN KEY (inspection_id) REFERENCES inspections(id),
FOREIGN KEY (bottle_id) REFERENCES bottles(id)
);
-- ══════════════════════════════════════════
-- 테이블 관계 요약 (ERD)
-- ══════════════════════════════════════════
-- users → models (trained_by) 1:N 사용자가 여러 모델을 학습 등록
-- bottles → inspections 1:N 한 용기는 여러 검사를 받을 수 있음
-- models → inspections 1:N 한 모델은 여러 검사에 사용됨
-- inspections → assemblies 1:1 조립 검사 결과는 1:1 연결
-- bottles → assemblies 1:N 용기 단위 조립 결과 추적

## DB-ERD
테이블 1. users (사용자 계정 및 인증)
컬럼명 | 타입 | 설명 | PK | FK | 컬럼명 | NULL 여부 | 이유
id | INT AUTO_INCREMENT | 사용자 ID | PK |  | id | NOT NULL (PK) | 자동 생성되는 기본키, 항상 존재
employee_id | VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL | 사원 ID |  |  | employee_id | NOT NULL | 사원번호 없는 사용자는 등록 불가
username | VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL | 로그인 아이디 |  |  | username | NOT NULL | 로그인 아이디 없으면 인증 불가
password_hash | VARCHAR(255) NOT NULL | bcrypt 해시 비밀번호 |  |  | password_hash | NOT NULL | 비밀번호 없으면 로그인 불가
role | ENUM('admin','operator','viewer') | 권한 등급 |  |  | role | NOT NULL (ENUM) | 권한 없으면 메뉴 표시 제어 불가, DEFAULT 'viewer'로 기본값 있음
created_at | DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 계정 생성 시각 |  |  | created_at | NOT NULL | 계정 생성 시 자동 기록 (CURRENT_TIMESTAMP), 항상 존재
last_login_at | DATETIME NULL | 마지막 로그인 시각 |  |  | last_login_at | NULL | 계정 만들고 아직 한 번도 로그인 안 했으면 비어있음
테이블 2. models (AI 모델 버전 관리)
컬럼명 | 타입 | 설명 | PK | FK | 컬럼명 | NULL 여부 | 이유
id | INT AUTO_INCREMENT | 모델 ID | PK |  | id | NOT NULL (PK) | 자동 생성 기본키
station_id | INT NOT NULL | 스테이션 번호 (1 또는 2) |  |  | station_id | NOT NULL | 어느 스테이션용 모델인지 반드시 지정
model_type | ENUM('PatchCore','YOLO11') | 모델 종류 |  |  | model_type | NOT NULL (ENUM) | PatchCore인지 YOLO11인지 반드시 구분
version | VARCHAR(20) NOT NULL | 버전 문자열 (예: v1.2.0) |  |  | version | NOT NULL | 버전 없는 모델은 관리 불가
accuracy | FLOAT NULL | 검증 정확도 |  |  | accuracy | NULL | 학습만 하고 아직 검증 안 돌렸으면 비어있음
file_path | VARCHAR(255) NOT NULL | 가중치 파일 경로 |  |  | file_path | NOT NULL | 가중치 파일 없는 모델은 존재 의미 없음
deployed_at | DATETIME NULL | 추론서버 배포 시각 |  |  | deployed_at | NULL | 학습만 하고 아직 추론서버에 배포 안 했으면 비어있음
is_active | TINYINT(1) DEFAULT 0 | 현재 활성 모델 여부 |  |  | is_active | NOT NULL (DEFAULT 0) | 활성 여부는 항상 참/거짓 판단 가능, 기본값 0(비활성)
trained_by | INT NULL | 학습 등록 사용자 |  | FK → users.id | trained_by | NULL | 외부에서 가져온 사전학습 모델은 등록자가 없을 수 있음
테이블 3. bottles (용기 상태 추적)
컬럼명 | 타입 | 설명 | PK | FK | 컬럼명 | NULL 여부 | 이유
id | INT AUTO_INCREMENT | 용기 ID | PK |  | id | NOT NULL (PK) | 자동 생성 기본키
bottle_type | VARCHAR(50) NOT NULL | 용기 종류 (예: samdasoo_500ml) |  |  | bottle_type | NOT NULL | 어떤 종류 용기인지 반드시 알아야 검사 가능
batch_no | VARCHAR(50) NULL | 배치 번호 |  |  | batch_no | NULL | 배치 번호 없이 개별 투입될 수도 있음
status | ENUM('pending','ok','ng') DEFAULT 'pending' | 현재 상태 |  |  | status | NOT NULL (ENUM) | 상태는 항상 존재, DEFAULT 'pending'으로 기본값 있음
created_at | DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 생성 시각 |  |  | created_at | NOT NULL | 생성 시 자동 기록, 항상 존재
테이블 4. inspections (전체 검사 결과)
컬럼명 | 타입 | 설명 | PK | FK | 컬럼명 | NULL 여부 | 이유
id | INT AUTO_INCREMENT | 검사 ID | PK |  | id | NOT NULL (PK) | 자동 생성 기본키
station_id | INT NOT NULL | 스테이션 번호 (1 또는 2) |  |  | station_id | NOT NULL | 어느 스테이션에서 검사했는지 반드시 기록
bottle_id | INT NOT NULL | 연결 용기 |  | FK → bottles.id | bottle_id | NOT NULL (FK) | 어떤 용기를 검사했는지 반드시 연결
model_id | INT NOT NULL | 사용한 모델 |  | FK → models.id | model_id | NOT NULL (FK) | 어떤 모델로 검사했는지 반드시 연결
timestamp | DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 검사 시각 |  |  | timestamp | NOT NULL | 검사 시각 자동 기록, 항상 존재
result | ENUM('ok','ng') NOT NULL | 판정 결과 |  |  | result | NOT NULL (ENUM) | 검사했으면 OK든 NG든 판정 반드시 존재
confidence | FLOAT NULL | 신뢰도 / 이상 점수 |  |  | confidence | NULL | 모델에 따라 신뢰도 점수를 출력 안 할 수도 있음
defect_type | VARCHAR(100) NULL | 결함 유형 (NULL=정상) |  |  | defect_type | NULL | OK 판정이면 결함 유형이 없음
image_path | VARCHAR(255) NULL | NG 이미지 저장 경로 (NG 시에만) |  |  | image_path | NULL | OK일 때는 이미지를 저장하지 않음 (NG 시에만 저장)
latency_ms | INT NOT NULL | 추론 소요 시간 (ms) |  |  | latency_ms | NOT NULL | 추론 시간 측정시 반드시 기록
테이블 5. assemblies (조립 검사 상세 결과)
컬럼명 | 타입 | 설명 | PK | FK | 컬럼명 | NULL 여부 | 이유
id | INT AUTO_INCREMENT | 조립 검사 ID | PK |  | id | NOT NULL (PK) | 자동 생성 기본키
inspection_id | INT NOT NULL | 연결 검사 (1:1) |  | FK → inspections.id | inspection_id | NOT NULL (FK) | inspections와 1:1 연결 필수
bottle_id | INT NOT NULL | 연결 용기 |  | FK → bottles.id | bottle_id | NOT NULL (FK) | 어떤 용기의 조립 결과인지 반드시 연결
cap_ok | TINYINT(1) DEFAULT 1 | 캡 체결 정상 여부 |  |  | cap_ok | NOT NULL (DEFAULT 1) | 캡 검사는 항상 수행, 결과 반드시 존재
label_ok | TINYINT(1) DEFAULT 1 | 라벨 부착 정상 여부 |  |  | label_ok | NOT NULL (DEFAULT 1) | 라벨 검사는 항상 수행, 결과 반드시 존재
fill_ok | TINYINT(1) DEFAULT 1 | 충전량 정상 여부 |  |  | fill_ok | NOT NULL (DEFAULT 1) | 충전량 검사는 항상 수행, 결과 반드시 존재
yolo_detections | JSON NOT NULL | YOLO11 탐지 결과 (박스·클래스) |  |  | yolo_detections | NOT NULL | 조립 검사 실행 시 YOLO11은 반드시 실행됨
patchcore_score | FLOAT NOT NULL | PatchCore 이상 점수 (라벨 표면) |  |  | patchcore_score | NOT NULL | 조립 검사 실행 시 PatchCore도 반드시 실행됨
timestamp | DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP | 검사 시각 |  |  | timestamp | NOT NULL | 검사 시각 자동 기록, 항상 존재
테이블 관계 요약 (ERD)
관계 | 종류 | 설명
users → models (trained_by) | 1:N | 사용자가 여러 모델을 학습 등록할 수 있음
bottles → inspections | 1:N | 한 용기는 여러 검사를 받을 수 있음
models → inspections | 1:N | 한 모델은 여러 검사에 사용됨
inspections → assemblies | 1:1 | 조립 검사 결과는 inspections에 1:1 연결
bottles → assemblies | 1:N | 용기 단위 조립 결과 추적

## 클라이언트->서버 규약
추론서버 → 운용서버 (NG 검사 결과 전송)
프로토콜: INSPECT_RESULT
{
"station": 1,
"type": "inspect_result",
"timestamp": "2026-04-20 14:23:05",
"result": "NG",
"defect": "contamination",
"score": 0.87,
"image_size": 921600,
"action": "reject"
}
// + [Image binary (NG 시에만)]
비고: | 메시지 형식: [4byte 길이 헤더(JSON 크기)] + [JSON payload] + [Image binary (NG 시에만)] OK(성공) 시 전송 없음. NG(실패) 시에만 전송.
추론서버 → 운용서버 (조립검사 NG 결과)
프로토콜: INSPECT_RESULT_ASSEMBLY
{
"station": 2,
"type": "inspect_result",
"timestamp": "2026-04-20 14:25:10",
"result": "NG",
"defects": ["cap_loose", "label_tilt"],
"yolo_detections": [
{"class": "cap", "bbox": [120,30,280,90], "conf": 0.92},
{"class": "label", "bbox": [50,100,350,400], "conf": 0.88},
{"class": "liquid_level", "bbox": [100,350,300,450], "conf": 0.95}
],
"patchcore_score": 0.72,
"image_size": 1228800,
"action": "alert"
}
// + [바운딩박스 오버레이 이미지 binary]
비고: | 1차: YOLO11 IoU 기반 판정 2차: PatchCore 라벨 표면 이상 점수 → 하나라도 NG이면 최종 NG
운용서버 → MFC 클라이언트 (실시간 결과 푸시)
프로토콜: GUI_PUSH
{
"type": "gui_push",
"station": 1,
"result": "NG",
"defect": "contamination",
"score": 0.87,
"timestamp": "2026-04-20 14:23:05",
"image_path": "./storage/station1/20260420/001.jpg",
"total_ok": 1523,
"total_ng": 12,
"defect_rate": 0.78
}
비고: | 운용서버가 MFC 클라이언트에 PostMessage로 실시간 푸시
MFC → 운용서버 (로그인 요청/응답)
프로토콜: LOGIN
// 요청
{
"type": "login_req",
"username": "admin01",
"password_hash": "bcrypt_hash..."
}
// 응답
{
"type": "login_res",
"success": true,
"employee_id": "EMP-001",
"role": "admin",
"token": "session_token..."
}
비고: | role: admin/operator/viewer 권한별 MFC 메뉴 표시 제어
운용서버 ↔ 서버 (헬스체크)
프로토콜: HEALTH_CHECK
// Ping (운용서버 → 각 서버)
{
"type": "health_ping",
"timestamp": "2026-04-20 14:23:00"
}
// Pong (각 서버 → 운용서버)
{
"type": "health_pong",
"server": "inference_1",
"status": "alive",
"timestamp": "2026-04-20 14:23:00"
}
비고: | 주기: 5초 간격 타임아웃: 3회 무응답 시 장애 판정 GUI: 초록(정상)/빨강(장애)
MFC → 운용서버 (재학습 트리거)
프로토콜: RETRAIN
// 요청
{
"type": "retrain_req",
"station": 1,
"model_type": "PatchCore",
"triggered_by": "EMP-001"
}
// 진행 상태 푸시
{
"type": "retrain_status",
"station": 1,
"progress": 75,
"status": "training",
"epoch": 15,
"total_epoch": 20
}
비고: | 모델관리 탭에서 재학습 트리거 학습 완료 시 자동 배포 (구현 여부 일정에 따라 결정)
[공통 패킷 구조]
Header:
- length (4byte)
- protocol_version (string)
Body(JSON):
- request_id (string, optional)
- inspection_id (string, 필수 - 검사 결과)
- station_id (int)
- timestamp (datetime)
- result (OK/NG)
- latency_ms (int)
- defect (string, optional)
- image_size (int, optional)
Binary:
- image (NG 시에만 포함)